แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : 	แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่วนที่  1	ข้อมูลทั่วไป

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 	เทศบาลตำบลสุเทพ

2.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(	(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)		( (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)

(	(3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)		( (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)

ส่วนที่  2	ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี

3.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2556–2558

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 พ.ศ. 2556 | ปีที่ 2 พ.ศ. 2557 | ปีที่ 3 พ.ศ. 2558 | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตำบลสุเทพ | 26 | 112,200,000 | 23 | 43,860,000 | 18 | 50,115,000 | 67 | 206,175,000 |
| การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน | 13 | 960,000 | 12 | 950,000 | 12 | 950,000 | 37 | 2,860,000 |

3.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2555–2557 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 พ.ศ. 2556 | ปีที่ 2 พ.ศ. 2557 | ปีที่ 3 พ.ศ. 2558 | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน | 9 | 1,010,000 | 10 | 1,000,000 | 10 | 1,000,000 | 29 | 3,010,000 |
| การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 14 | 3,450,000 | 12 | 3,430,000 | 13 | 3,480,000 | 39 | 10,360,000 |
| การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม | 38 | 11,060,000 | 42 | 11,220,000 | 41 | 11,120,000 | 121 | 33,400,000 |
| การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย | 9 | 2,590,000 | 7 | 1,440,000 | 7 | 2,340,000 | 23 | 6,370,000 |
| การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม | 16 | 7,595,000 | 17 | 8,690,000 | 15 | 6,790,000 | 48 | 23,075,000 |
| รวม | 125 | 138,865,000 | 123 | 70,590,000 | 116 | 75,795,000 | 364 | 285,250,000 |

4.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 พ.ศ. 2556 | ปีที่ 2 พ.ศ. 2557 | ปีที่ 3 พ.ศ. 2558 | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| ด้านเศรษฐกิจ : สร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | 39 | 113,160,000 | 35 | 44,810,000 | 30 | 51,065,000 | 104 | 209,035,000 |
| ด้านสังคม : ส่งเสริมชาวเชียงใหม่ให้มีสุขภาพดี มีการศึกษา มีอาชีพและชีวิตมั่นคงโดยใช้หลักศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่นและมีความพอเพียงในการดำเนินชีวิต | 52 | 14,510,000 | 54 | 14,650,000 | 54 | 14,600,000 | 160 | 43,760,000 |
| ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ประชาชนอยู่ดีมีสุขบนฐานทรัพยากร ธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์และยั่งยืน | 9 | 1,010,000 | 10 | 1,000,000 | 10 | 1,000,000 | 29 | 3,010,000 |
| ด้านความมั่นคง : ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคงและปลอดภัย | 9 | 2,590,000 | 7 | 1,440,000 | 7 | 2,340,000 | 23 | 6,370,000 |

4.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 พ.ศ. 2556 | ปีที่ 2 พ.ศ. 2557 | ปีที่ 3 พ.ศ. 2558 | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| ด้านการบริหารจัดการ : ประชาคมเชียงใหม่มีส่วนร่วมพัฒนา ธรรมาภิบาลและองค์กรภาครัฐ มีขีดสมรรถนะและระบบที่ทันสมัย พึงพอใจการให้บริการภาครัฐ | 16 | 7,595,000 | 17 | 8,690,000 | 15 | 6,790,000 | 48 | 23,075,000 |
| รวม | 125 | 138,865,000 | 123 | 70,590,000 | 116 | 75,795,000 | 364 | 285,250,000 |

5.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2556 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่เสร็จ | จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม | จำนวนโครงการทั้งหมด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตำบล สุเทพ | 10 | 11.24 | 2 | 2.25 |  |  | 1 | 1.12 | 3 | 3.37 | 16 | 17.97 |
| การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน | 8 | 8.99 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1.12 | 9 | 10.11 |
| การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน | 4 | 4.50 |  |  |  |  | 1 | 1.12 |  |  | 5 | 5.62 |
| การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 8 | 8.99 |  |  |  |  | 1 | 1.12 |  |  | 9 | 10.11 |
| การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม | 25 | 28.09 |  |  |  |  | 3 | 3.37 | 4 | 4.50 | 32 | 35.96 |
| การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย | 4 | 4.50 |  |  |  |  | 2 | 2.25 |  |  | 6 | 6.75 |
| การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม | 9 | 10.11 |  |  |  |  | 2 | 2.25 | 1 | 1.12 | 12 | 13.48 |
| รวม | 68 | 76.42 | 2 | 2.25 |  |  | 10 | 11.23 | 9 | 10.11 | 89 | 100.00 |

6.  การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2556 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556)

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ | เงินสะสม | รวม |
| --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตำบลสุเทพ | 4,899,680.32 | 15.37 | 2,443,083.61 | 7.67 | 7,342,763.93 | 23.04 |
| การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน | 177,725.00 | 0.56 | - | - | 177,725.00 | 0.56 |
| การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน | 2,473,779.49 | 7.76 | 999,000.00 | 3.13 | 3,472,779.49 | 10.89 |
| การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 1,765,854.32 | 5.54 | - | - | 1,765,854.32 | 5.54 |
| การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม | 8,687,689.83 | 27.26 | - | - | 8,687,689.83 | 27.26 |
| การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย | 642,256.60 | 2.02 | - | - | 642,256.60 | 2.02 |
| การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม | 3,046,265.91 | 9.56 | 6,735,000.00 | 21.13 | 9,781,265.91 | 30.69 |
| รวม | 21,693,251.47 | 68.07 | 10,177,083.61 | 31.93 | 31,870,335.08 | 100.00 |

ส่วนที่  3	ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

7.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี พ.ศ. 2556 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556)

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | / |  |  | 10,647,000 | 10,647,000 |
| โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | / |  |  | 924,000 | 924,000 |
| โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ได้รับการถ่ายโอน จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครุภัณฑ์การแพทย์ 1,760,810 บาท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 31,500 บาท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 34,500 บาท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 51,000 บาท | / |  |  | 2,000,000 | 1,877,810 |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2556 จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | / |  |  | 205,000 | 205,000 |
| โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลสุเทพ จากกรมการท่องเที่ยว |  |  | / | 4,319,000 | - |

ส่วนที่  3	ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

7.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี พ.ศ. 2556

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| โครงการส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนการสอนสำหรับการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน) จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | / |  |  | 248,000 | 248,000 |
| รวม | 6 |  |  | 18,343,000 | 13,901,810 |