## 001
ผลการดำเนินงานโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เฉพาะโครงการในปี พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อโครงการ | งบตามแผน | ปรากฏในเทศบัญญัติ 2560/จ่ายขาดเงินสะสม |  |  | เบิกจ่าย | ผลการดำเนินงาน
|  | โครงการ | งบประมาณ | หน้าที่
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตำบลสุเทพ
1. โครงการจัดทำฐานข้อมูลทางกายภาพ | 100000
2. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมถนนเดิมถึงบ้านเลขที่ 20/1 หมู่ที่ 5 บ้านร่ำเปิง | 80000 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 บ้านร่ำเปิง | 63000 | 195 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
3. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมถนนเลียบคลองชลประทานบริเวณสถานตรวจสภาพรถคันคลองเซอร์วิส เลขที่ 152 หมู่ที่ 5 บ้านร่ำเปิง | 200000
4. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณบ้านเลขที่ 90/2 ถึงบ้านเลขที่ 144 หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย | 100000 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย | 89000 | 194 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
5. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมถนนเดิม บริเวณตรงข้ามหน้าบ้านเลขที่ 51 ช่างทอง ซอย 1 หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง | 150000
6. โครงการขยายถนนเข้าบ้านนางบัวชุม ไชยยา บ้านเลขที่ 54/4 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทราย | 200000
7. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. และกำแพงกันดิน ค.ส.ล. พร้อมราวกันตก บ้านร่ำเปิง หมู่ที่ 5 | 500000 | โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. และกำแพงกันดิน ค.ส.ล. พร้อมราวกันตก บ้านร่ำเปิง หมู่ที่ 5 | 371000 | 196 | - | อยู่ระหว่างก่อสร้าง
8. โครงการขยายถนนจากหมู่บ้านกาญจน์กนกถึงสี่แยกบริเวณหน้าวัดช่างทอง หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง | 500000
9. โครงการขยายถนน ค.ส.ล. บริเวณตั้งแต่บ้านเลขที่ 9 ถึงบ้านเลขที่ 15/4 หมู่ที่ 11 บ้านดอยปุย | 600000
10. โครงการขยายไหล่ทางถนนเส้นหลังโรงเรียนบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 15 บ้านทรายคำ | 400000
11. โครงการขยายไหล่ทางข้างสนามกีฬาถึงกำแพงเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย | 800000
12. โครงการซ่อมแซมไหล่ทาง ค.ส.ล. บริเวณบ้านร่ำเปิง หมู่ที่ 5 เชื่อมบ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 10 | 600000
13. โครงการก่อสร้างถนน ขยายถนน ขยายไหล่ทางถนน ภายในตำบล | 2000000
14. โครงการก่อสร้างยกระดับถนนค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำค.ส.ล. บริเวณบ้านเลขที่ 93 ซอย 12/1 ถึงลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย | 3500000
15. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมยกระดับผิวจราจร ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทราย | 1500000 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมยกระดับผิวจราจร ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทราย | 1413000 | 195 | - | อยู่ระหว่างสอบราคา
16. โครงการปรับปรุงผิวจราจรและขยายไหล่ทาง พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านกองบิน 41 | 900000
17. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านเลขที่ 41/9 ซอยลีลาวดีเชื่อมซอยกระดังงาหมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง | 1200000
18. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณปากซอยทางเข้าศาลาอเนกประสงค์ ถึงที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์ | 750000 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์ | 719000 | 191 | - | อยู่ระหว่างก่อสร้าง
19. โครงการปรับปรุงถนน ซอย 2 เพื่อวางระบบจราจรเป็น one way ระยะทางประมาณ 500 เมตร หมู่ที่ 14 บ้านใหม่หลังมอ | 400000
20. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน/ผิวจราจรภายในตำบล | 1000000
21. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยข้างหอพักอุดมผล หมู่ที่ 1 บ้านเชิงดอย | 550000
22. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านกำนันตำบล สุเทพ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทราย | 900000
23. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. เชื่อมต่อรางระบายน้ำเดิม บริเวณบ้านเลขที่ 22/2 หมู่ที่ 5 บ้านร่ำเปิง | 600000 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 บ้านร่ำเปิง | 565000 | 196 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
24. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยโรงแรมบีทู หมู่ที่ 5 บ้านร่ำเปิง | 1000000
25. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำดาดคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านร่ำเปิง | 100000
26. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณเชื่อมบ่อพักเดิม ถึงบริเวณหอพักสมศรี เลขที่ 80/25 หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้อย | 800000 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณเชื่อมบ่อพักเดิม ถึงบริเวณหอพักสมศรี หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้อย | 752000 | 196 | - | อยู่ระหว่างก่อสร้าง
27. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล. บริเวณลำห้วยโป่งน้อย หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้อย | 2000000
28. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณบ้านเลขที่ 15/3 ถึงบ้านเลขที่ 4/1 หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้อย | 800000 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณบ้านเลขที่ 15/3 ถึงบ้านเลขที่ 4/1 หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้อย | 732000 | 197 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
29. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเชื่อมรางระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้อย | 500000
30. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหน้าวัดโป่งน้อยเชื่อมต่อรางระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้อย | 600000
31. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง | 1600000
32. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล. ซอย 1 หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง | 1500000
33. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล. บริเวณเชื่อมท่อระบายน้ำเดิม ถึงหอพักรังรองเพลส หมู่ที่ 8 บ้านหลิ่งห้า | 1700000
34. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล. บริเวณลานจอดรถเล็ก หมู่ที่ 9 บ้านดอยสุเทพ | 200000 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล. หมู่ที่ 9 บ้านดอยสุเทพ | 155000 | 191 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
35. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล. บริเวณซอย 5/1 จามจุรีย์ เชื่อมรางระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย | 300000 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล. บริเวณซอย 5/1 จามจุรีย์ เชื่อมรางระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย | 232000 | 193 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
36. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล. บริเวณเชื่อมรางระบายน้ำเดิม ถึงลำเหมืองสาธารณะข้างบ้านพักพนักงาน หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย | 700000 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล. บริเวณเชื่อมรางระบายน้ำเดิม ถึงลำเหมืองสาธารณะข้างบ้านพักพนักงาน หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย | 638000 | 193 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
37. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณเชื่อมรางระบายน้ำเดิมถึงร้านขายต้นไม้ หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย | 250000
38. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณเชื่อมบ่อพักค.ส.ล.เดิมถึงร้านขายขนมจีนข้างโรงเรียนบ้านโป่งน้อย หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย | 500000
39. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำขยายไหล่ทางซอยข้างวัดโป่งน้อย หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย | 900000
40. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยพุทธรักษา หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย | 700000
41. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล. หมู่ที่ 14 บ้านใหม่หลังมอ | 1000000
42. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณไหล่ทางถนนทางหลวงหมายเลข 121 บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 10 | 900000
43. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านเชิงดอย | 300000
44. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ฝาปิดรางระบายน้ำบริเวณหลังบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว | 50000 | โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณหลังบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 | 31000 | 190 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
45. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ฝาปิดรางระบายน้ำบริเวณบ้านเลขที่ 5/4 ถึงบ้านเลขที่ 2/9 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว | 200000 | โครงการปรับปรุงฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว | 125300 | 194 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
46. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ฝาปิดรางระบายน้ำบริเวณหลังวัดศรีโสดา หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว | 300000
47. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ฝาปิดรางระบายน้ำบริเวณบ้านเลขที่ 5/10 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว | 300000
48. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาปิดรางระบายน้ำบริเวณหน้าสุสานจีน หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว | 300000
49. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำค.ส.ล. หมู่ที่ 11 บ้านดอยปุย | 50000 | โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำค.ส.ล. หมู่ที่ 11 บ้านดอยปุย | 35000 | 192 | - | รอการอนุญาต
50. โครงการปรับปรุงท้องร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 11 บ้านดอยปุย | 50000 | โครงการปรับปรุงท้องร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 11 บ้านดอยปุย | 35000 | 192 | - | รอการอนุญาต
51. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณทางเข้ากองบิน 41 เชื่อมต่อบริเวณตลาดต้นพะยอม ยาวประมาณ 1,000 เมตร หมู่ที่ 3 บ้านกองบิน 41 | 2000000
52. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก เชื่อมถนนเลียบคลองชลประทานบริเวณสถานตรวจสภาพรถคันคลองเซอร์วิส เลขที่ 152 หมู่ที่ 5 บ้านร่ำเปิง | 700000
53. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. บริเวณเชื่อมบ่อพักเดิมถึงบริเวณสิ้นสุดเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลสุเทพ หน้าสุสานบ้านตำหนัก หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง | 900000 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง | 884000 | 198 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
54. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง | 150000 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง | 130000 | 196 | - | อยู่ระหว่างก่อสร้าง
55. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 13/2หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง | 200000 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 13/2หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง | 176000 | 197 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
56. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก บริเวณซอยบ้านเหนือ หมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์ | 350000 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก บริเวณซอยบ้านเหนือ หมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์ | 306000 | 191 | - | อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้าง
57. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต และก่อสร้างจุดกลับรถ หมู่บ้านแดนตะวันเหนือ หมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์ | 3000000
58. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจรค.ส.ล. บริเวณถนนเลียบคลอง 1L 19L ถึงลำเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 15 บ้านทรายคำ | 2500000 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร หมู่ที่ 15 บ้านทรายคำ | 2375000 | 194 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
59. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ภายในสนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ | 300000
60. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ/วางท่อระบายน้ำภายในตำบล | 3000000
61. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมรางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ฝารางระบายน้ำภายในตำบล | 1000000
62. โครงการขุดลอกรางระบายน้ำและท่อระบายน้ำภายในตำบล | 1000000
63. โครงการขุดลอกลำเหมือง สระน้ำ คู คลอง ภายในตำบล | 1000000
64. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 11 บ้านดอยปุย | 600000
65. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และป้ายสกอร์บอร์ด บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ | 500000 | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และป้ายสกอร์บอร์ด บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ | 403000 | 198 | - | อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้าง
66. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณลานวัฒนธรรม | 500000
67. โครงการขยายเขต และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบล | 3000000
68. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภคจากคลองส่งน้ำจากชลประทานจนถึงกองบิน 41 | 850000
69. โครงการขยายเขตและบำรุงรักษาระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทราย | 200000
70. โครงการขยายเขตประปา ซอย 1 หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง | 30000
71. โครงการขยายเขตประปา ซอยข้างวัดโป่งน้อย หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย | 550000
72. โครงการก่อสร้างระบบประปาบริเวณข้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ | 1300000
73. โครงการก่อสร้าง ขยายเขตและบำรุงรักษา ระบบประปาภายในตำบล | 5000000
74. โครงการเจาะน้ำบาดาล | 500000
75. โครงการซ่อมแซมถังเก็บน้ำขนาด 8,000 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 9 บ้านดอยสุเทพ | 500000
76. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมจัดซื้อถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส หมู่ที่ 9 บ้านดอยสุเทพ | 900000 | โครงการก่อสร้างอาคารคลุมถังเก็บน้ำพร้อมจัดซื้อถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส หมู่ที่ 9 | 850000 | 188 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
77. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 2 ชั้น หมู่ที่ 14 บ้านใหม่หลังมอ | 1000000 | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 2 ชั้น หมู่ที่ 14 บ้านใหม่หลังมอ | 940000 | 189 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
78. โครงการก่อสร้างศูนย์ปฐมพยาบาล หมู่ที่ 12 บ้านภูพิงค์ | 200000
79. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินบริเวณร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 12 บ้านภูพิงค์ | 2000000
80. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาคลุมถังเก็บน้ำ ค.ส.ล.หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว | 70000 | โครงการปรับปรุงหลังคาคลุมถังเก็บน้ำ ค.ส.ล.หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว | 64500 | 190 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
81. โครงการจัดทำสวนสาธารณะ พร้อมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านร่ำเปิง | 2000000
82. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 2 ชั้น หมู่ที่ 8 บ้านหลิ่งห้า | 1500000 | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 2 ชั้น หมู่ที่ 8 บ้านหลิ่งห้า | 1333000 | 189 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
83. โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง อาคาร/ศาลาอเนกประสงค์ภายในตำบล | 1000000 | โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ค.ส.ล. บริเวณสุสานบ้านสันลมจอย | 320000 | 189 | - | อยู่ระหว่างก่อสร้าง
84. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสุสานบ้านอุโมงค์ | 1000000 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสุสานบ้านอุโมงค์ | 800000 | 190 | - | อยู่ระหว่างก่อสร้าง
85. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบล | 2000000
86. โครงการติดตั้ง/ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเชิงดอย | 100000 | จัดซื้อระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1 | 78700 | 186 | - | อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้าง
87. โครงการติดตั้ง/ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านกองบิน 41 | 200000 | จัดซื้อระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 3 | 256000 | 187 | - | อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้าง
88. โครงการติดตั้ง/ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทราย | 200000
89. โครงการติดตั้ง/ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านร่ำเปิง | 200000
90. โครงการติดตั้ง/ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้อย | 100000
91. โครงการติดตั้ง/ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหลิ่งห้า | 100000
92. โครงการติดตั้ง/ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านภูพิงค์ | 100000
93. โครงการติดตั้ง/ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านใหม่หลังมอ | 150000 | จัดซื้อระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 14 | 112000 | 187 | 110000 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
94. โครงการก่อสร้างลานจอดรถ ค.ส.ล. บริเวณด้านข้างวัดศรีโสดา หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว | 400000 | โครงการก่อสร้างลานจอดรถ ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว | 305700 | 193 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
95. โครงการปรับปรุงเส้นจราจร ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก บริเวณลานจอดรถ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว | 100000 | โครงการปรับปรุงเส้นจราจร ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว | 117500 | 195 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
96. โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงลานจอดรถภายในตำบล | 500000
97. โครงการก่อสร้างพนังกันดิน บริเวณหลังวัดศรีโสดา หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว | 500000
98. โครงการก่อสร้างพนังกันดิน เขื่อนกั้นน้ำ แนวกันตลิ่ง ภายในตำบล | 1000000
99. โครงการก่อสร้างราวกันตกภายในตำบล | 1000000 | โครงการก่อสร้างราวเหล็กกันตก หมู่ที่ 11 บ้านดอยปุย | 100000 | 197 | - | รอการอนุญาต
100. โครงการก่อสร้างบันไดทางลงบริเวณร้านค้า ตลอดแนวลานจอดรถแถวล่างและบน หมู่ที่ 12 บ้านภูพิงค์ | 900000 | โครงการก่อสร้างบันไดทางลงบริเวณร้านค้า หมู่ที่ 12 บ้านภูพิงค์ | 850000 | 192 | - | รอการอนุญาต
101. โครงการขยายทางลงลานจอดรถด้านล่าง พร้อมรางระบายน้ำค.ส.ล. หมู่ที่ 12 บ้านภูพิงค์ | 100000 | โครงการก่อสร้างขยายทางลงลานจอดรถด้านล่าง พร้อมรางระบายน้ำค.ส.ล. หมู่ที่ 12 บ้านภูพิงค์ | 98000 | 193 | - | รอการอนุญาต
102. โครงการติดตั้งป้ายสัญญาณ และสัญญาณเตือนจราจร ภายในตำบล | 1000000
103. โครงการก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน จัดทำป้ายบอกชื่อซอย ชื่อถนน ชื่อหมู่บ้าน บ้านเลขที่ แหล่งท่องเที่ยว แนวเขตรับผิดชอบ และจัดระเบียบป้าย | 1000000
104. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพ | 3000000
105. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยปุย | 400000
106. โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในตำบล | 500000
107. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพและอาคารต่างๆในความรับผิดชอบ | 2000000 | 1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงาน จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 การเทคอนกรีตคืนผิวภายในสำนักงานและศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพ จุดที่ 2 การเทคอนกรีตรอบศูนย์แพทย์แผนไทย | 360000 | โอนตั้งใหม่ | 360000 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
|  | 2. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ทต.สุเทพ | 2100000 | 189 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
108. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 41/9 (อ.สงัด ปุยอ๊อก) หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง | 1500000
109. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอย 10 ป.เฮงสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง | 1000000
110. โครงการรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย | 400000
111. โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบล สุเทพ | 4000000
113. โครงการปรับปรุงห้องน้ำสนามกีฬาเปตอง หมู่ที่ 3 บ้านกองบิน 41 | 200000
114. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณฝั่งหมู่ที่ 8 บ้านหลิ่งห้า | 1500000
115. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยต้นโมกข์ หมู่ที่ 8 บ้านหลิ่งห้า เชื่อมหมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์ | 250000
116. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณถนนเลียบกำแพงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ บ้านช่างทอง หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชื่อมบ้านป่าเป้า หมู่ที่ 10 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 2054000
117. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่างเคี่ยน หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อมกับบ้านดอยสุเทพ หมู่ที่ 9 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 2000000
2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
118. โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย | 100000 | โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย | 80000 | 203 | 46970 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
119. โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านกองบิน 41 | 100000 | โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านกองบิน 41 | 50000 | 203 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
120. โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชนพอเพียงเทศบาลตำบลสุเทพ | 80000
121. โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสุเทพ | 50000 | โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสุเทพ | 30000 | 218 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
122. โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มผู้ประกอบการ | 100000
123. โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน | 400000 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | 386535 | 103 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
124. โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้ประกอบอาหารพื้นเมือง | 50000
125. โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการจัดดอกไม้ | 40000
126. โครงการพัฒนาอาชีพตามความสนใจของกลุ่ม/องค์กรและประชาชนทั่วไป | 100000 | โครงการพัฒนาอาชีพตามความสนใจของกลุ่ม/องค์กรและประชาชนทั่วไป | 100000 | 205 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
127. โครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดเพื่อวิถีพอเพียง | 50000
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
128. โครงการฟื้นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า พันธุ์พืชต่างๆ | 50000
129. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) | 50000 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) | 50000 | 218 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
130. โครงการชุมชนร่วมใจทำน้ำใสคืนตำบลสุเทพถวายในหลวง | 50000
131. โครงการ "ประชารวมใจ รักษ์พื้นที่สีเขียว" | 100000
132. โครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตำบลสุเทพ | 3500000 | โครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตำบลสุเทพ | 3500000 | 200 | 1196400 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
133. โครงการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน | 100000 | โครงการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน | 50000 | 199 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
134. โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเก็บขนและกำจัดขยะ | 12000000 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (สธ) | 10500000 | 199 | 4335201.08 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
135. โครงการจัดหาถังขยะและกรงแยกขยะประจำหมู่บ้าน | 1000000
136. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกสำหรับเก็บขนขยะ | 9000000
137. โครงการผลิตปุ๋ยหมักและเพาะพันธุ์กล้าไม้ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ | 100000 | โครงการผลิตปุ๋ยหมักและเพาะพันธุ์กล้าไม้ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ | 50000 | 200 | - | ดำเนินการตลอดโดยไม่ใช้งบประมาณ
138. โครงการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน | 50000
139. โครงการสุเทพ clean&clear | 480000 | โครงการสุเทพ clean&clear | 475200 | 181 | 149400 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
140. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก น่าอยู่ สนามกีฬาน่ามอง | 400000
4. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
141. โครงการอบรมผู้นำการปฏิบัติศาสนพิธี | 50000
142. โครงการอบรมศิลปะและดนตรีล้านนาสู่สากลสำหรับเด็กและเยาวชน | 50000 | โครงการอบรมศิลปะล้านนาและฝึกปฏิบัติสำหรับเด็กและเยาวชน | 80000 | 213 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
143. โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ | 250000 | โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ | 300000 | 212 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
144. โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา | 50000 | โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา | 150000 | 211 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
145. โครงการส่งเสริมประเพณีเดินขึ้นดอย | 100000 | โครงการส่งเสริมประเพณีเดินขึ้นดอย | 50000 | 211 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
146. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีปี๋ใหม่เมือง | 70000 | 1. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีปี๋ใหม่เมือง | 50000 | 212 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
|  | 2. อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของอ.เมืองชม. | 15000 | 214 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
147. โครงการประเพณีลอยกระทง | 30000 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 30000 | 210 | 29990 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
148. โครงการคนดีศรีสุเทพ | 20000 | โครงการคนดีศรีสุเทพ | 30000 | 212 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
149. โครงการจัดเวทีเสวนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น | 50000 | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลสุเทพ โครงการจัดเวทีเสวนา | 50000 | 216 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
150. โครงการประชุมจัดตั้งเครือข่ายวัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลสุเทพ | 50000
151. โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | 80000 | โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | 50000 | 213 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
152. โครงการธรรมะสัญจรเฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 150000 | อุดหนุนวัดป่าแดง โครงการธรรมะสัญจร | 130000 | 216 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
153. โครงการจัดกิจกรรมสมโภชและพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน งานไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพในวันวิสาขบูชา | 100000 | อุดหนุนวัดพระธาตุดอยสุเทพ โครงการจัดกิจกรรมสมโภช | 50000 | 216 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
154. โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ 89พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 150000 | โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 80000 | 213 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
155. โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข | 135000 | อุดหนุนวัดในตำบล 9 แห่ง โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข | 135000 | 216 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
156. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม | 1500000 | 1. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการลอยกระทง | 275000 | 214 | 240000 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
|  | 2. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการจัดงานวันเด็ก | 165000 | 214 | 165000 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
|  | 3. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการจัดงานดำหัวผู้สูงอายุ | 430000 | 215 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
|  | 4. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ | 234000 | 215 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
|  | 5. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการวันเปิดทางขึ้นดอย | 75000 | 215 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
|  | 6. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.11 โครงการจัดงานปีใหม่ม้ง | 240000 | 215 | 240000 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
|  | 7. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม. 13 โครงการจัดงานปีใหม่ลีซู | 20000 | 215 | 20000 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
157. โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันพ่อแห่งชาติ) | 80000 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 2,500 บาท | 37500 | 215 | - | ยกเลิก
158. โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ) | 80000 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 2,500 บาท | 37500 | 215 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
159. โครงการสนับสนุนการจัดงานการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ | 35000 | อุดหนุนโครงการมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ | 35000 | 214 | 35000 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
160. โครงการจัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ | 30000 | โครงการจัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ | 100000 | 211 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
161. โครงการจัดลานกิจกรรม (ลานวัฒนธรรมตำบลสุเทพ) | 250000 | โครงการจัดลานกิจกรรม | 200000 | 210 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
162. โครงการตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย | 300000 | โครงการตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย | 300000 | 211 | 267261 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
163. โครงการย้อนยุควิถีชาวนาไทย "ปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ" | 50000
164. โครงการเทศกาลการท่องเที่ยวหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรมปีใหม่ม้ง ปี 2560 | 100000
165. โครงการจัดอบรมยุวมัคคุเทศก์ | 50000 | โครงการจัดอบรมยุวมัคคุเทศก์ | 20000 | 118 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
166. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงอนุรักษ์และ เชิงวัฒนธรรม | 200000 | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงอนุรักษ์และ เชิงวัฒนธรรม | 500000 | 118 | 300000 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
167. โครงการออกแบบภูมิทัศน์ "จุดชมวิวผาดำ" บ้านภูพิงค์ หมู่ที่ 12 | 1000000
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
168. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี | 500000 | โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลสุเทพ | 300000 | 206 | - | โอนลด 300,000
169. โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก | 50000
170. โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนในตำบลสุเทพ | 50000 | โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนในตำบลสุเทพ | 50000 | 206 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
171. โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบล | 50000
172. โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลสุเทพ | 40000 | โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลสุเทพ | 30000 | 205 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
173. โครงการวันสตรีสากล | 80000 | โครงการวันสตรีสากล | 80000 | 205 | 59870 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
174. โครงการค่ายครอบครัว | 150000
175. โครงการคุ้มครองเด็กเทศบาลตำบลสุเทพ | 100000 | โครงการคุ้มครองเด็กเทศบาลตำบลสุเทพ | 100000 | 204 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
176. โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) และคณะกรรมการกองทุนประเภทต่างๆ | 100000
177. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสุเทพ | 200000 | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสุเทพ | 250000 | 202 | 3600 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
178. โครงการพัฒนาทักษะวิชาการสำหรับเด็กปฐมวัย | 30000 | โครงการพัฒนาทักษะวิชาการสำหรับเด็กปฐมวัย | 30000 | 150 | 21615 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
179. โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย | 50000 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย | 50000 | 150 | 6340 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
180. โครงการกีฬาสุขสันต์เชื่อมสัมพันธ์ปฐมวัย | 50000 | โครงการกีฬาสุขสันต์เชื่อมสัมพันธ์ปฐมวัย | 50000 | 151 | 21410 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
181. โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 20000
182. โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา | 10000 | โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา | 5000 | 153 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
183. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | 15000 | โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | 20000 | 148 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
184. โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 200000 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 150000 | 148 | 149295 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
185. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ | 500000 | 1. อุดหนุนการจัดกิจกรรมให้แก่โรงเรียนบ้านเชิงดอย | 70000 | 155 | 70000 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
|  | 2. อุดหนุนการจัดกิจกรรมให้แก่โรงเรียนบ้านโป่งน้อย | 215000 | 155 | 210000 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
|  | 3. อุดหนุนการจัดกิจกรรมให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยทราย | 70000 | 155 | 50000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 4. อุดหนุนการจัดกิจกรรมให้แก่โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 | 70000 | 155 | 70000 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
|  | 5. อุดหนุนการจัดกิจกรรมให้แก่โรงเรียนสังวาลย์วิทยา | 70000 | 155 | 55000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
186. โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบล สุเทพ | 2200000 | ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาถึงประถมศึกษาปีที่ 6 | 2056100 | 153 | 731627.78 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
187. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 1500000 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 1498200 | 150 | 863800 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
188. โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ | 3500000 | อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | 3384000 | 154 | 1676000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
189. โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา | 550000
190. โครงการจัดทำวารสารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 30000 | โครงการจัดทำวารสารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 30000 | 152 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
191. โครงการประชุมผู้ปกครอง | 30000 | โครงการประชุมผู้ปกครอง | 30000 | 149 | 7435 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
192. โครงการประชุม/ศึกษาดูงานของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 50000 | โครงการประชุม/ศึกษาดูงานของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 50000 | 149 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
193. โครงการจัดกิจกรรมประเพณี วันสำคัญ และกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 30000 | โครงการจัดกิจกรรมประเพณี วันสำคัญ และกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 20000 | 151 | 2920 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
194. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ทุกด้านของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 60000 | โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ทุกด้านของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 70000 | 152 | 1880 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
195. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับเด็ก | 10000 | โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับเด็ก | 10000 | 152 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
196. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กทุกคนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีพัฒนาการสมวัย | 10000
197. โครงการเปิดกิจกรรมความรู้สู่โลกกว้าง | 30000 | โครงการเปิดกิจกรรมความรู้สู่โลกกว้าง | 20000 | 149 | 7265 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
198. โครงการผลิตสื่อและนวัตกรรม | 30000
199. โครงการร้อยรักสายสัมพันธ์ | 30000
200. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ตำบลสุเทพ | 20000
201. โครงการจ้างเหมาคนงานรายวันปฏิบัติงานใน ศพด.ทต.สุเทพ | 150000 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ศึกษา) | 450000 | 140 | 175980 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
202. โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ | 500000
203. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ | 1000000
204. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยปุย | 1000000
205. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยสุเทพ | 300000
206. โครงการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล | 50000 | โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล | 10000 | 153 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
207. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลสุเทพและโรงเรียนในเขตพื้นที่ | 50000
208. โครงการศูนย์สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ | 100000
209. โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุผู้พิการ | 80000
210. โครงการนันทนาการและกีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุ | 70000 | โครงการนันทนาการและกีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุ | 50000 | 204 | 44210 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
211. โครงการผู้สูงอายุสุขใจไหว้พระสัญจร | 300000
212. โครงการสุขภาพดี ตามวิถีไทย ห่างไกลโรค | 50000
213. โครงการบทเพลงวันวาน ประสานหัวใจวัยเก๋า | 80000
214. โครงการบทเพลงร่วมสมัยประสานหัวใจกลุ่มสตรี | 80000
215. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลสุเทพ "สุเทพเกมส์" | 300000 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลสุเทพ "สุเทพเกมส์" | 350000 | 208 | 338345 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
216. โครงการกีฬาเพื่อลูกรัก | 200000 | โครงการกีฬาเพื่อลูกรัก | 250000 | 207 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
217. โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การกีฬา และการแข่งขันกีฬา | 150000
218. โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง สนามกีฬา และลานกีฬาภายในตำบล | 1000000
219. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล "สุเทพลีก" (Suthep League) สำหรับเยาวชนและประชาชนภายในตำบลสุเทพ | 500000 | โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล "สุเทพลีก" (Suthep League) สำหรับเยาวชนและประชาชนภายในตำบลสุเทพ | 150000 | 208 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
220. โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ | 500000 | โครงการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ในการส่งทีมเข้าแข่งขันกีฬา | 100000 | 207 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
221. โครงการท้องถิ่นงาม 3 ส สะอาด สวยงาม สุขภาพดี | 50000
222. โครงการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อ | 50000 | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (สธ) | 282000 | 163 | 73003.02 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
223. โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในท้องถิ่น | 250000 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในท้องถิ่น | 50000 | 165 | 3900 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
224. โครงการพัฒนาหน่วยบริการควบคุมป้องกันโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) | 50000 | วัสดุเครื่องแต่งกาย (สธ) | 80000 | 167 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
225. โครงการส่งเสริมสุขาภิบาลอาหาร | 100000 | โครงการส่งเสริมสุขาภิบาลอาหาร | 80000 | 166 | 57770 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
226. โครงการเยี่ยมแม่หลังคลอด | 50000
227. โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และสนับสนุนกิจกรรม อสม. | 400000
228. โครงการเสริมสร้างสุขภาพชุมชน | 112500 | โครงการเสริมสร้างสุขภาพชุมชน | 112500 | 167 | 19387 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
229. โครงการสนับสนุนเวชภัณฑ์ให้กับสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชมรมผู้พิการ | 50000
230. โครงการสมทบหลักประกันสุขภาพ | 400000 | เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ | 380000 | 103 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
231. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขภายในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพ | 3000000 | โครงการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขภายในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพ | 2128000 | 165 | 541094 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
232. โครงการคลินิกคุ้มครองสุขภาพสัตว์ | 100000 | โครงการคลินิกคุ้มครองสุขภาพสัตว์ | 100000 | 163 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
233. โครงการส่งเสริมศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) | 50000 | 1. โครงการส่งเสริมศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) | 50000 | 166 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
|  | 2. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (สธ) | 28000 | 168 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 3. จัดซื้อรถเข็นชนิดนั่ง (สธ) | 13800 | 169 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 4. จัดซื้อรถเข็นชนิดนอน (สธ) | 40000 | 170 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 5. จัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน (สธ) | 50000 | 170 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 6. จัดซื้อรถเข็นทำแผล (สธ) | 33000 | 170 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 7. จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน/เย็น (สธ) | 5000 | 171 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
234. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพสู่ตำบลสุขภาวะ | 150000 | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพสู่ตำบลสุขภาวะ | 50000 | 165 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
235. โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านแพทย์แผนไทยสู่ชุมชน | 250000 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านแพทย์แผนไทยสู่ชุมชน | 150000 | 166 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
236. โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส | 50000
237. โครงการหอพักสร้างสุข | 50000 | โครงการหอพักสร้างสุข | 50000 | 164 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
238. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขภายในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพและบ้านดอยสุเทพ หมู่ที่ 9 | 400000
239. โครงการทีมหมอครอบครัว | 200000 | โครงการประชาชนอุ่นใจทีมหมอครอบครัวดูแลใส่ใจดุจญาติมิตร | 120000 | 167 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
240. โครงการอบรมเรื่องการทำงานอย่างปลอดภัย (กายศาสตร์ ในสำนักงาน (Ergonomic in office) | 20000 | โครงการอบรมเรื่องการทำงานอย่างปลอดภัย "กายศาสตร์ ในสำนักงาน "Ergonomic in office" | 20000 | 164 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
241. โครงการอบรมผู้ประกอบการ ตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ (ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ) | 50000 | โครงการอบรมผู้ประกอบการ ตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ | 40000 | 164 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
242. โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง | 1500000
243. โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน | 400000 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน | 324000 | 208 | 285350 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
244. โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวยากจน ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบความเดือดร้อนในชุมชน | 200000 | โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวยากจน ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบความเดือดร้อนในชุมชน | 150000 | 177 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
245. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ | 200000 | 1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 14049600 | 102 | 6758800 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 2. เบี้ยยังชีพคนพิการ | 2592000 | 102 | 1247200 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 150000 | 102 | 67500 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
246. โครงการบริการแสดงตนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้รับเบี้ยยังชีพ | 80000 | โครงการบริการแสดงตนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้รับเบี้ยยังชีพ | 60000 | 177 | 58220 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
247. โครงการนันทนาการปันรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ | 80000
248. โครงการส่งเสริมสุขภาวะและวัฒนธรรมผู้สูงอายุ | 200000 | โครงการส่งเสริมสุขภาวะและวัฒนธรรมผู้สูงอายุพร้อมศึกษาดูงาน | 300000 | 178 | 283258 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
249. โครงการส่งเสริมอาชีพและยกระดับฝีมือแรงงานแก่คนพิการ | 50000
250. โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของสมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ | 50000
251. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาตำบล | 80000
252. โครงการบริการสาธารณะเพื่อประชาชน | 500000 | โครงการบริการสาธารณะเพื่อประชาชน | 550000 | 204 | 192000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
254. โครงการหนึ่งครัวเรือนหนึ่งแปลงผัก | 50000
255. โครงการจัดอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลสุเทพ | 100000 | โครงการจัดอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลสุเทพ | 50000 | 210 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
256. โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล หมู่ที่ 3 บ้านกองบิน41 | 200000
6. การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย
257. โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | 30000 | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | 50000 | 127 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
258. โครงการจัดระเบียบชุมชน | 500000
259. โครงการเฝ้าระวังและป้องกันไฟป่า | 300000 | อุดหนุน ม.11 โครงการทำแนวกันไฟ | 130000 | 138 | 130000 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
260. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ | 600000 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ | 120000 | 127 | 62955 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
261. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเชิงดอย | 500000 | จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1 | 999000 | 187 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
262. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว | 500000
263. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้อย | 500000
264. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง | 500000
265. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหลิ่งห้า | 500000
266. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านดอยสุเทพ | 500000
267. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์ | 500000
268. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านภูพิงค์ | 800000
269. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านใหม่หลังมอ | 500000
270. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านทรายคำ | 500000
271. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในตำบลสุเทพ | 1000000
272. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดอาคารสถานีดับเพลิง | 50000
273. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ | 500000
274. โครงการป้องกันและรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และอาชญากรรม | 200000 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ป้องกัน) (อปพร.) | 200000 | 133 | 113520 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
275. โครงการฝึกอบรมหรือทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 100000 | โครงการฝึกอบรมหรือทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 100000 | 133 | 94990 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
276. โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 50000 | โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย | 30000 | 133 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
277. โครงการอบรมฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 50000 | โครงการอบรมฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 50000 | 134 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
278. โครงการอบรมอาสาสมัครไฟป่า | 50000 | โครงการอบรมอาสาสมัครไฟป่า | 30000 | 134 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
279. โครงการบริการประชาชนและเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัย | 500000 | โครงการบริการประชาชนและเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัย | 400000 | 126 | 117000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
280. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 3000000 | 1. จัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงอาคาร (ป้องกัน) | 4000000 | 135 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
|  | 2. จัดซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคาร (ป้องกัน) | 97370 | 136 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
|  | 3. จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ SCBA (ป้องกัน) | 95000 | 137 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
|  | 4. จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง (ป้องกัน) | 91200 | 137 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
|  | 5. จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง ชนิดด้ามปืน (ป้องกัน) | 27000 | 137 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
|  | 6. จัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากที่สูง (ป้องกัน) | 38700 | 138 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
|  | 7. จัดซื้อเครื่องมืองัดอเนกประสงค์ (ป้องกัน) | 18500 | 138 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
281. โครงการเพิ่มศักยภาพการบริการตัดกิ่งไม้ ต้นไม้ | 2500000
282. โครงการขยายหัวประปาดับเพลิงเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 8, 10 และ 14 | 2500000
283. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน | 500000
284. โครงการรณรงค์ป้องกันหมอกควัน ไฟป่าและภัยแล้ง | 50000
285. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง | 1000000 | 1.จัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส (ป้องกัน) | 75000 | 129 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
|  | 2. จัดซื้อขากตั้งและก๊อกน้ำสำหรับติดตั้งถังน้ำ (ป้องกัน) | 28000 | 129 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
286. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 500000 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 50000 | 127 | 22360 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
287. โครงการอบรมนักเรียนสีขาว โตไปไม่โกง | 100000 | โครงการอบรมนักเรียนสีขาว โตไปไม่โกง | 50000 | 128 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
7. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม
288. โครงการจัดตั้งสถานธนานุบาล | 2000000
289. โครงการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมฯ ตามเทศบัญญัติตำบลสุเทพ (นอกสถานที่และนอกเวลาราชการ) | 20000
290. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 200000 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 50000 | 121 | 55314.7 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
291. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านงานพัสดุสำหรับคณะกรรมการตรวจงานจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง | 50000 | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านงานพัสดุสำหรับคณะกรรมการตรวจงานจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง | 30000 | 122 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
292. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารงานด้านการเงิน การพัสดุ และการตรวจสอบ | 100000 | ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา (คลัง) | 40000 | 121 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
293. โครงการพัฒนา ปรับปรุง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในสำนักงาน | 200000 | ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารข้อมูลทะเบียนราษฎร์ | 144000 | 107 | 124000 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
294. โครงการเตรียมความพร้อมด้านระบบทะเบียนงานบัตรประชาชน | 500000 | ค่าใช้จ่ายในการเช่าวงจรรับ-ส่งข้อมูลงานทะเบียนราษฎร์ | 32000 | 107 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
295. โครงการจ้างประเมินและสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของเทศบาล/จ้างองค์กรหรือสถาบันศึกษาทำการวิจัยปัญหาต่างๆ | 80000 | รายจ่ายอื่น (ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยฯ) (สป) | 40000 | 115 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
296. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ | 500000 | ค่าประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ | 400000 | 117 | 115527 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
297. จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงาน | 500000 | 1. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต (สป) | 10400 | 113 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 2. จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (สป) | 6600 | 113 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 3. จัดซื้อตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก ขนาด 10 ตู้ (สป) | 82500 | 113 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 4. จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก (สป) | 5900 | 114 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 5. จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (คลัง) | 23100 | 122 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 6. จัดซื้อตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก ขนาด 10 ตู้ (คลัง) | 82500 | 123 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 7. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก (คลัง) | 3200 | 123 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 8. จัดซื้อตู้ไม้เก็บเอกสารสูง บนโล่ง ล่างบานเปิด (คลัง) | 2800 | 123 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 9. จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (ป้องกัน) | 6600 | 128 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 10. จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ (ป้องกัน) | 7500 | 128 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 11. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (ป้องกัน) | 21000 | 129 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 12. จัดซื้อพัดลม (ป้องกัน) | 35000 | 129 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 13. จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น (สธ) | 14000 | 158 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 14. จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (สธ) | 39600 | 159 | 38400 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
|  | 15. จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต (สธ) | 8200 | 159 | 8200 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
|  | 16. จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต (สธ) | 17700 | 159 | 17700 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
|  | 17. จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก (สธ) | 3200 | 159 | 3200 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
|  | 18. จัดซื้อตู้เหล็กสูง 2 บาน (สธ) | 3200 | 160 | 3200 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
|  | 19. จัดซื้อตู้เหล็ก 40 ช่อง (สธ) | 7000 | 160 | 6800 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
|  | 20. จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ฟุต (สธ) | 7800 | 160 | 7800 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
|  | 21. จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (สว) | 9900 | 174 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 22. จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต (สว) | 12300 | 174 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 23. จัดซื้อตู้เหล็ก 40 ช่อง (สว) | 3500 | 174 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 24. จัดซื้อโต๊ะพับ (สว) | 42000 | 175 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 25. จัดซื้อชุดโซฟา (สว) | 20000 | 175 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 26. จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (ช่าง) | 23100 | 183 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 27. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (ช่าง) | 21000 | 183 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 28. จัดซื้อตู้เหล็ก 40 ช่อง (ช่าง) | 10500 | 183 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 29. จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ (สว) | 285000 | 206 | 282000 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
298. โครงการจัดซื้อรถส่วนกลาง (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง) | 1000000
299. จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 500000 | 1. จัดซื้อกันสาดอลูมิเนียม (ป้องกัน) | 10500 | 130 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 2. จัดซื้อคีมหนีบหางปลา (ช่าง) | 1650 | 184 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 3. จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต (ช่าง) | 19500 | 184 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 4. จัดซื้อเครื่องตบดิน (ช่าง) | 21000 | 184 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 5. จัดซื้อเครื่องลับดอกสว่าน (ช่าง) | 2300 | 185 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 6. จัดซื้อเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ (ช่าง) | 9700 | 185 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 7. จัดซื้อชุดบ๊อกซ์ขันน๊อต (ช่าง) | 4600 | 185 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 8. จัดซื้อสว่านกระแทก (ช่าง) | 2300 | 185 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 9. จัดซื้อสว่านโรตารี่ (ช่าง) | 12500 | 186 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
300. จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 500000 | 1. จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร (ป้องกัน) | 60000 | 130 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
301. จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 150000 | 1. จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง (สธ) | 9000 | 168 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 2. จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ (สธ) | 39000 | 169 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
302. จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 100000
303. จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 150000 | 1. จัดซื้อเตียงนอนสองชั้น (ป้องกัน) | 34500 | 130 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 2. จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง (ศึกษา) | 9500 | 145 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 3. จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบนั่งขับ (ศึกษา) | 182000 | 146 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 4. จัดซื้อตู้เย็น (สป) | 15000 | 171 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ
304. จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์โรงงาน | 150000 | 1. จัดซื้อเครื่องเจีย (ช่าง) | 2100 | 186 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ
305. จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์สำรวจ | 100000 | 1. จัดซื้อบันไดอลูมิเนียม | 7500 | 131 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
306. จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 200000 | 1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (สป) | 16000 | 114 | 13450 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
|  | 2. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ (สป) | 15800 | 114 | 13800 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
|  | 3. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ (สป) | 11600 | 119 | 4700 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
|  | 4. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (คลัง) | 22000 | 123 | 21000 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
|  | 5. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (คลัง) | 16000 | 124 | 13450 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
|  | 6. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (คลัง) | 7900 | 124 | 6900 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
|  | 7. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดำ (คลัง) | 15800 | 124 | 7500 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
|  | 8. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ (คลัง) | 52200 | 124 | 21150 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
|  | 9. จัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED (คลัง) | 6600 | 125 | 5000 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
|  | 10. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (ป้องกัน) | 16000 | 131 | 13450 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
|  | 11. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ (ป้องกัน) | 7900 | 131 | 6900 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
|  | 12. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (ศึกษา) | 16000 | 147 | 13450 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
|  | 13. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ (ศึกษา) | 23700 | 147 | 20700 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
|  | 14. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (สธ) | 16000 | 160 | 13450 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
|  | 15. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ (สธ) | 12000 | 161 | 10500 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
|  | 16. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (สว) | 16000 | 175 | 13450 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
|  | 17. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ (สว) | 34800 | 175 | 14100 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
|  | 18. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ (สว) | 7900 | 176 | 6900 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
|  | 19. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ (ช่าง) | 23200 | 188 | 9400 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
|  | 20. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ (ช่าง) | 7900 | 188 | 3750 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
307. จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับกองการศึกษา และ ศพด. ทั้ง 3 แห่ง | 1500000 | 1. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | 224000 | 142 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 2. จัดซื้อพัดลมแบบติดผนัง | 26000 | 142 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 3. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ฟุต | 13000 | 142 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 4. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 1.80 เมตร | 16000 | 143 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 5. จัดซื้อตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก | 6400 | 143 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 6. จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | 3300 | 143 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 7. จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียง | 29100 | 143 | 29100 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
|  | 8. จัดซื้อโทรโข่ง | 31600 | 144 | 31600 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
|  | 9. จัดซื้อเครื่องซักผ้า | 16000 | 145 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 10. จัดซื้อเครื่องอบผ้า | 18000 | 145 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 11. จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น | 5000 | 145 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 12. จัดซื้อตู้กับข้าว | 6000 | 146 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 13. จัดซื้อโต๊ะอาหาร | 9600 | 146 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
308. จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์อื่น | 200000 | 1. จัดซื้อแผงกั้นจราจร (ป้องกัน) | 16500 | 132 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 2. จัดซื้อมุ้งลวด (ป้องกัน) | 10000 | 132 | 8150 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
|  | 3. จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ | 80000 | 132 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
309. โครงการตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัด | 100000 | 1. โครงการตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัด | 50000 | 110 | 8086.8 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 2. โครงการชาวตำบลสุเทพร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริฯ | 1200000 | ตั้งจ่าย รายการใหม่ | 1039258 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
310. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร | 400000 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้างรายวันตามโครงการฯ สมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหาร | 400000 | 109 | 377396.15 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ โอนลด 300,000 โอนเพิ่ม 320,000
311. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ | 150000 | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ | 100000 | 110 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
312. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก | 100000 | ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา (ศึกษา) | 50000 | 140 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
313. โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผู้นำชุมชน | 400000 | โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผู้นำชุมชน | 300000 | 202 | - | โอนลด 300,000
314. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ | 50000 | โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ | 50000 | 109 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
315. โครงการผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลพบประชาชน | 100000 | โครงการสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพพบประชาชน | 50000 | 109 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
316. โครงการพัฒนาความรู้ เพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย | 100000
317. โครงการจัดทำแผนชุมชนแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบัญญัติ และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา | 250000 | โครงการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนา เทศบัญญัติ และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา | 180000 | 117 | 59350 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
318. โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน | 30000 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดเวทีประชาคม | 30000 | 119 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
319. โครงการเตรียมการเลือกตั้ง | 200000 | ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเลือกตั้ง | 20000 | 110 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม | 194711500 |  | 82240955 |  | 24638204.53